## 毕业论文日程安排
集美大学计算机工程学院 2024届本科毕业论文（设计）进度安排
序号 | 内 容 | 时 间 | 主要责任人 | 参加对象
1 | 毕业论文（设计）工作动员会，并把名额分配到各个教研室（系） | 20231学期第15周 | 付永钢 | 各教研室（系）主任
2023.12.11-12.17
2 | 各个教研室（系）遴选毕设（论文）题目 | 20231学期第16-17周 2023.12.18-12.31 | 各教研室（系）主任 | 指导教师
3 | 教研室（系）分配学生给指导老师；指导教师与学生见面沟通毕设选题； |  | 指导教师 | 2024届本科生
4 | 指导教师进教务系统输入毕业论文（设计）题目 | 20231学期第18-19周 | 指导教师 | 指导教师
5 | 发放毕业论文（设计）指导书（电子版）、毕业设文资料袋、封皮等 | 2024.1.1-2024.1.14 | 杨丽云、王琳 | 2024届本科生
6 | 指导教师与所带学生继续沟通，布置毕业论文（设计）任务 |  | 指导教师 | 2024届本科生
7 | 学生阅读相关书籍；进行文献资料的收集检索、筛选、撰写毕业论文（设计）提纲，写开题报告。 | 寒假期间 | 指导教师 | 2024届本科生
2024.1.13-2.25
8 | 开展毕业论文（设计）工作 | 20232学期第1周-8周 | 指导教师 | 2024届本科生
2024.2.26-4.21
9 | 中期检查[毕业论文（设计）初稿进展情况、存在问题及解决办法] | 第9周 | 付永钢、教研室（系）主任、 | 指导教师和2024届本科生
|  | 2024.4.22-4.28 | 杨丽云、王琳
10 | 完成毕业论文（设计）初稿，提交指导老师评阅，根据指导老师评阅意见进行毕业论文（设计）修改后，再次提交指导老师审阅 | 第10周-11周 | 指导教师 | 2024届本科生
2024.4.29-5.12
11 | 修改、定稿，并上交指导老师，做好答辩前的各项准备工作（如学生完成论文检测，导师完成评审意见等） | 第12-13周 | 指导教师 各答辩委员会主任 | 指导教师和2024届本科生
2024.5.13-5.26
12 | 毕业论文（设计）答辩 | 第14周 | 各答辩委员会 | 指导教师和2024届本科生
2024.5.27-6.2
11 | 答辩评语填写，成绩评定，确定毕业论文（设计）最终成绩、推优 | 第15周 2024.6.3-6.9 | 教授委员会 王琳、各教研室（系）主任 | 各答辩委员会主任
12 | 毕业论文（设计）汇总上报，做好归档工作 | 第16周 2024.6.10-6.16 | 王琳、黄兴旺 各教研室（系）主任 | 指导教师和2024届本科生